| «Согласовано» Научный руководитель ГБОУ № 212 ___________ _М.Б.Лебедева__ (подпись) (Ф,И,О,) «___» ____________________ 2012 г. | «Утверждаю» Руководитель ГБОУ № 212 ___________ _М.В. Кузьмина__ (подпись) (Ф,И,О,) «___» ____________________ 2012 г. М.П. |
| --- | --- |

План работы РЭП на базе ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 212

по теме «Использование образовательного сайта для развития информационно-образовательной среды ОУ»

2012 – 2013 учебный год

1 этап: аналитический, обучающий

| №п/п | Сроки | Содержание работы (мероприятие) | ответственный | Результат работы (мероприятия), инновационный продукт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1, 2 неделя сентября 2012г. | Комплектование творческих групп учителей-экспериментаторов, сопровождения, согласование плана экспериментальной работы | научный руководитель, руководитель ОУ, руководитель ЭП | уточненные списки групп учителей-экспериментаторов, сопровождения, план работы РЭП | организационно-управленческое сопровождение |
| 2 | в течение года, вторник по графику | 1.Обучение педагогического коллектива школы: 1)Технология создания образовательных сайтов (средствами Google) 2)Технология создания образовательных блогов (средствами Google) 3) Разработка учебных курсов с использованием систем дистанционного обучения (Moodle) 2. Индивидуальные консультации | научный руководитель, руководитель ЭП | программа повышения квалификации пед. коллектива, материалы для дистанционной поддержки учителей в процессе повышения квалификации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | сентябрь - октябрь 2012г. | Уточнение структуры и содержания сайта: конкретизация структуры сайта (какие страницы будут созданы и т.д.); создание экспериментального макета сайта, страниц выбор технологической платформы для создания сайта | научный руководитель, руководитель ЭП, медиагруппа | макет сайта, макет страниц сайта | организационно-управленческое сопровождение |
| 4 | в течение года | мониторинг пользователей сайта (педагогические работники, родители, учащиеся, общественность) с целью уточнения содержания информации мониторинг динамики развития исследовательских и проектных умений учащихся изучение и анализ практики использования электронного портфолио | руководитель ЭП, группа психолого-педагогического сопровождения | материалы мониторинга | психолого-педагогическое сопровождение эксперимента |
| 5 | в течение года | Совместные консультации творческих групп методических объединений: выработка технологических и педагогических требований к разработке компонентов сайта | руководитель ЭП, председатели МО | технологические и педагогические требования к разрабатываемым компонентам сайта | научно-методическое сопровождение |
| 6 | сентябрь – октябрь 2012г. | Изучение опыта работы образовательных учреждений в создании и использовании сайтов образовательного назначения | научный руководитель, руководитель ЭП, медиагруппа, учителя-экспериментаторы | коллекция ссылок на интересные образовательные сайты | экспериментальная работа |
| 7 | ноябрь-декабрь 2012г. - январь 2013г. | Создание экспериментального макета сайта методического объединения |  | макет сайта методического объединения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | февраль-март 2013г. | Создание экспериментального макета сайта для поддержки учебной деятельности учащихся | научный руководитель, руководитель ЭП, медиагруппа, учителя-экспериментаторы научный руководитель, руководитель ЭП | макет сайта для поддержки учебной деятельности | экспериментальная работа |
| 9 | февраль-март 2013г. | Создание макета электронного портфолио учащихся |  | макет электронного портфолио учащегося |  |
| 10 | апрель – май 2013г. | Создание экспериментального макета сайта для поддержки проектной деятельности учащихся |  | макет сайта для поддержки проектной деятельности |  |
| 11 | май 2013г. | Представление результатов работы творческой группы на школьной учительской конференции | руководитель ЭП, председатели МО | материалы конференции |  |

Планируемые результаты на данном этапе экспериментальной деятельности:

- макеты сайтов:

- общий

- отдельных страниц (методического объединения)

- для поддержки учебной деятельности

- для поддержки проектной деятельности

- электронного портфолио учащегося

- материалы для дистанционной поддержки учителей в процессе повышения квалификации

- программа повышения квалификации педагогического коллектива

Руководитель РЭП      ___________  ___И.Е.Михайлова_____

(подпись)                                        (Ф,И,О,)

«___» ____________________ 2012 г.