| «Согласовано» Научный руководитель ГБОУ № 212 ___________ _М.Б.Лебедева__ (подпись) (Ф,И,О,) «___» ____________________ 2013 г. | «Утверждаю» Руководитель ГБОУ № 212 ___________ _М.В. Кузьмина__ (подпись) (Ф,И,О,) «___» ____________________ 2013 г. М.П. |
| --- | --- |

План работы РЭП на базе ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 212

по теме «Использование образовательного сайта для развития информационно-образовательной среды ОУ»

2013 – 2014 учебный год

2 этап: формирующий

Задачи этапа:   1.Разработка компонентов сайтов, блогов, портфолио  участников ОП

2. Интеграция разработанных компонентов на сайте

| №п/п | Сроки | Содержание работы (мероприятие) | ответственный | Результат работы (мероприятия), инновационный продукт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1, 2 неделя сентября 2013г. | Корректировка творческих групп учителей-экспериментаторов, сопровождения, согласование плана экспериментальной работы | научный руководитель, руководитель ОУ, руководитель ЭП | уточненные списки групп учителей-экспериментаторов, сопровождения, план работы РЭП | организационно-управленческое сопровождение |
| 2 | в течение года, вторник и/или четверг по графику | 1.Обучение педагогического коллектива школы: 1)Технология создания образовательных блогов, форумов (средствами Google) 2) электронные образовательные ресурсы (ЭОР), их классификация и особенности 2. Индивидуальные консультации 3. Групповые консультации | научный руководитель, руководитель ЭП | материалы для дистанционной поддержки учителей в процессе наполнения страниц сайта, создания сайта учителя каталог ЭОР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | сентябрь - октябрь 2013г. | Уточнение структуры и содержания: сайта для поддержки учебной деятельности учащихся электронного портфолио учащихся сайта и блога учителя | научный руководитель, руководитель ЭП, медиагруппа | макет сайта для поддержки учебной деятельности учащихся, макет электронного портфолио учащихся макет сайта и блога учителя | организационно-управленческое сопровождение |
| 4 | в течение года | мониторинг запроса материалов сайта мониторинг динамики развития исследовательских и проектных умений учащихся изучение и анализ практики использования электронного портфолио | руководитель ЭП, группа психолого-педагогического сопровождения | материалы мониторинга | психолого-педагогическое сопровождение эксперимента |
| 5 | в течение года | Совместные консультации творческих групп методических объединений: систематизация и обобщение электронных образовательных ресурсов и методических разработок | руководитель ЭП, председатели МО | технологические и педагогические требования к разрабатываемым компонентам сайта | научно-методическое сопровождение |
| 6 | в течение года | Работа с сайтами МО: дополнение материалами нового учебного года созданных страниц; интеграция разработанных компонентов | научный руководитель, руководитель ЭП, медиагруппа, учителя-экспериментаторы | готовые сайты МО | экспериментальная работа |
| 7 | декабрь 2013г. - февраль 2014г. | 1.Создание экспериментального макета сайта: для поддержки учебной деятельности учащихся; учителя блога учителя 2. Объединение ресурсов на сайте |  | макет сайта для поддержки учебной деятельности учащихся макет сайта и блога учителя |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | декабрь- январь 2014г. | Представление опыта: Семинар для зам.директора по ОЭР и/или УВР, председателей МО «Сайт МО как составляющая часть информационно-образовательной среды ОУ» | научный руководитель, руководитель ЭП, медиагруппа, учителя-экспериментаторы руководитель ЭП председатели МО | материалы семинара | экспериментальная работа |
| 9 | март-апрель 2014г. | Создание макета электронного портфолио учащихся |  | макет электронного портфолио учащегося |  |
| 10 | май 2014г. | Представление результатов работы творческой группы на школьной учительской конференции |  | материалы конференции |  |

Планируемые результаты на данном этапе экспериментальной деятельности:

- макеты сайтов:

- учителей

- для поддержки проектной деятельности

- электронного портфолио учащегося

- материалы для дистанционной поддержки учителей в процессе наполнения страниц сайта, создания сайта учителя

- составляющие сайта «Образование 212» - сайты МО

- сайты и блоги учителей

Руководитель РЭП      ___________  ___И.Е.Михайлова_____

(подпись)                                        (Ф,И,О,)

«___» ____________________ 2013 г.